## Sheet1
ID | Beschreibung | Aufwand (SP) | Status | Erreichte Zustände | Fortschritt (%) | Earned Value (SP)
US01 | Dokumentation der Softwarearchitektur | 8 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 8
US02 | Dokumentation der Anforderungen | 5 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 5
US03 | Relevante Anforderungsartefakte | 5 | Beauftragt | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt | 60 | 3
US04 | Dev Utility Tree | 3 | Angelegt | Angelegt | 20 | 0.6
US05 | Dev Requirements Matrix | 2 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 2
US06 | Einarbeitung in Vaadin | 60 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 60
US07 | Datenbankeinbindung mit JDBC/JPA | 1 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 1
US08 | Einarbeitung in GitLab | 2 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 2
US09 | Einarbeitung in TAIGA | 2 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 2
US10 | Einarbeitung in Balsamiq | 0.5 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 0.5
US11 | Einbindung einer Datenbank | 8 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 8
US12 | Entwicklung einer Basis UI | 20 | Beauftragt | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt | 60 | 12
US13 | Login | 5 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 5
US14 | Logout | 5 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 5
US15 | Benutzer Registration | 13 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 13
US16 | Start-Up Gründer Profil | 8 | Angelegt | Angelegt | 20 | 2025-06-01
US17 | Studentenprofil bearbeiten | 5 | Entworfen | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen | 50 | 2025-05-02
US18 | Unternehmerprofil bearbeiten | 5 | Beauftragt | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt | 60 | 3
US19 | Frühes Testen | 5 | Qualität geprüft | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft | 40 | 2
US20 | Gründungsidee erstellen | 20 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 20
US21 | Gründungsideen finden | 5 | Getestet | Angelegt, Analysiert, Qualität geprüft, Entworfen, Beauftragt, Umgesetzt, Getestet | 100 | 5
|  |  |  | Kennzahl | Summe (SP)
|  |  |  | Planned Value (PV) | 194
|  |  |  | Earned Value (EV) | 155.6
|  |  |  | Erfüllungsgrad | 80.2 %